## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE MUNICIPAL LOTEAMENTO PRIMAVERA, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE
Item | CÓDIGO | FONTE | Descriçao Dos Serviços | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL
1.0 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  | 9153.6576
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aco galvanizado, Padrao Governo Federal | M2 | 4 | 390.44 | 1561.76
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m) | M2 | 57.42 | 64.03 | 3676.6
1.3 |  |  | Execucao de sanitario e vestiario em canteiro de obra, inclusive instalacao e aparelhos | M2 | 0.02 | 749.88 | 14.9976
1.4 | 74077/2 | SINAPI | Locacao da obra (execucao de gabarito) | M2 | 0.26 | 6.1 | 1.58
1.5 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (minimo de 2 furos com 7m de profundidade para ate 200m²) | M | 56 | 69.62 | 3898.72
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES |  |  |  | 3100.8719
2.1 |  |  | EDIFICACAO |  |  |  | 872.7921
2.1.2 | 79488 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo arenoso (entre baldrames) | M3 | 0.12 | 25.18 | 3.02
2.1.3 | 79517/1 | SINAPI | Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=2,0 m | M3 | 11.6 | 72.02 | 835.432
2.1.4 | 76444/1 | SINAPI | Regularizacao e compactacao do fundo de valas | M2 | 4.93 | 6.19 | 30.5167
2.1.5 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | M3 | 0.07 | 54.62 | 3.8234
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GAS |  |  |  | 1357.0614
2.2.1 | 79517/1 | SINAPI | Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=2,0 m | M3 | 10.76 | 72.02 | 774.9352
2.2.2 | 76444/1 | SINAPI | Regularizacao e compactacao do fundo de valas | M2 | 14.54 | 6.19 | 90
2.2.3 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | M3 | 9.01 | 54.62 | 492.1262
2.3 |  |  | CASTELO D'AGUA |  |  |  | 871.0184
2.3.1 | 79517/1 | SINAPI | Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=2,0 m | M3 | 9.6 | 72.02 | 691.39
2.3.2 | 76444/1 | SINAPI | Regularizacao e compactacao do fundo de valas | M2 | 12.96 | 6.19 | 80.22
2.3.3 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | M3 | 1.82 | 54.62 | 99.4084
3.0 |  |  | FUNDACOES |  |  |  | 27271.9442
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES SAPATAS |  |  |  | 3678.2012
3.1.1 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto nao estrutural, espessura 5cm | M2 | 0.38 | 22.62 | 8.5956
3.1.2 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tabuas para fundacoes, com reaproveitamento | M2 | 66.89 | 30.46 | 2037.46
3.1.3 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | M2 | 0.08 | 12.53 | 1
3.1.4 | 73942/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 60  5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 0.06 | 14.49 | 0.8694
3.1.5 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento | M3 | 3.57 | 456.66 | 1630.2762 | 3.57 | 1630.2762
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 1155.3364 | 0.83 | 379.0278
3.2.1 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tabuas para fundacoes, com reaproveitamento | M2 | 14.92 | 30.46 | 454.46
3.2.2 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 16.62 | 12.53 | 208.2486
3.2.3 | 73942/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 60  5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 7.84 | 14.49 | 113.6
3.2.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento | M3 | 0.83 | 456.66 | 379.0278
3.3 |  |  | FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA |  |  |  | 15864.6526
3.3.1 | 74156/2 | SINAPI | Estaca  25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armacao 7m | M | 63 | 84.81 | 5343.03
3.3.2 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeca de estaca | Unidade | 9 | 51.05 | 459.45
3.3.3 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto nao estrutural, espessura 5cm | M2 | 12.96 | 22.62 | 293.1552
3.3.4 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tabuas para fundacoes, com reaproveitamento | M2 | 8.64 | 30.46 | 263.17
3.3.5 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 238.29 | 10.15 | 2418.64
3.3.6 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 199.34 | 8.36 | 1666.48
3.3.7 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  25mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 18.49 | 6.26 | 115.7474
3.3.8 | 73942/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 60  4,2mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 23.54 | 14.49 | 341.09
3.3.9 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento | M3 | 10.87 | 456.66 | 4963.89 | 10.87 | 4963.89
3.4 |  |  | ABRIGO DE GAS BLOCOS |  |  |  | 2517.405
3.4.1 | 74156/2 | SINAPI | Estaca  30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armacao | M | 21 | 84.81 | 1781.01
3.4.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto nao estrutural, espessura 5cm | M2 | 1.5 | 22.62 | 33.93
3.4.3 | 5651 | SINAPI | Forma de madeira em tabuas para fundacoes, com reaproveitamento | M2 | 6 | 30.46 | 182.76
3.4.4 | 73942/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 60  5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 12.23 | 14.49 | 177.21
3.4.5 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento | M3 | 0.75 | 456.66 | 342.495 | 0.75 | 342.495
3.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GAS VIGAS BALDRAME |  |  |  | 4056.349
3.5.1 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto nao estrutural, espessura 5cm | M2 | 11.45 | 22.62 | 258.999
3.5.2 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tabuas para fundacoes, com reaproveitamento | M2 | 36.64 | 30.46 | 1116.05
3.5.3 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 78.87 | 12.53 | 988.24
3.5.4 | 73942/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 60  5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 8.43 | 14.49 | 122.15
3.5.5 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento | M3 | 3.44 | 456.66 | 1570.91 | 3.44 | 1570.91
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 4833.7495
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PILARES |  |  |  | 2.3121
4.1.1 | 84220 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | M2 | 0.03 | 40.75 | 1.2225
4.1.2 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 0.01 | 10.15 | 0.1
4.1.3 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 0.05 | 8.36 | 0.41
4.1.4 | 73942/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 60  5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 0.04 | 14.49 | 0.5796
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO VIGAS |  |  |  | 732.9492
4.2.1 | 84220 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | M2 | 5.54 | 40.75 | 225.75
4.2.2 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 1.74 | 12.53 | 21.8022
4.2.3 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 19.12 | 10.15 | 194.068
4.2.4 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 0.06 | 8.36 | 0.5016
4.2.5 | 73942/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 60  5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 7.78 | 14.49 | 112.73
4.2.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento | M3 | 0.39 | 456.66 | 178.0974 | 0.39 | 178.0974
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO MURETA PILARES |  |  |  | 1442.9617
4.3.1 | 84220 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | M2 | 14.54 | 40.75 | 592.5
4.3.2 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 36.2 | 12.53 | 453.586
4.3.3 | 73942/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 60  5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 7.85 | 14.49 | 113.7465
4.3.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento | M3 | 0.62 | 456.66 | 283.1292 | 0.62 | 283.1292
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO CASA DE GAS PILARES, VIGAS E LAJE |  |  |  | 2655.5265
4.4.1 | 84220 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | M2 | 21.17 | 40.75 | 862.6775
4.4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 18.52 | 13.19 | 244.2788
4.4.3 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 19.5 | 12.53 | 244.33
4.4.4 | 74254/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 50  10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 29.17 | 10.15 | 296.0755
4.4.5 | 73942/2 | SINAPI | Armacao de aco CA 60  5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao | Kg | 25.77 | 14.49 | 373.4073
4.4.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento | M3 | 1.39 | 456.66 | 634.7574 | 1.39 | 634.7574
5.0 |  |  | SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL |  |  |  | 25753.3352
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  | 783.42
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogo de concreto (elemento vazado) (6x40x40cm) assentado com argamassa traco 1:4 (cimento, areia) | M2 | 6.1 | 128.43 | 783.42 | 21.86 | 9982.583
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDACAO |  |  |  | 23204.2973
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensoes nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | M2 | 21.61 | 42.27 | 913.4547
5.2.2 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedacao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para soculos | M2 | 15.83 | 69.3 | 1097.019
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedacao horizontal em tijolos ceramicos dimensoes nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | M2 | 93.07 | 58.17 | 5413.88
5.2.4 |  | MERCADO | Alvenaria em tijolos macicos 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M2 | 13.02 | 68.27 | 888.8754
5.2.5 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macicos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traco1:6 (cimento e areia) | M | 2.43 | 19.74 | 47.9682
5.2.6 | 79627 | SINAPI | Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traco 1:4 | M2 | 15.72 | 894.5 | 14061.54
5.2.7 |  | MERCADO | Fechamento de shafts em gesso acartonado | M2 | 7.2 | 108.55 | 781.56
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA |  |  |  | 1765.6179
5.3.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M2 | 41.77 | 42.27 | 1765.6179
6.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 362102.662
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 31974.68
6.1.1 | 73910/3 | SINAPI | Porta de Madeira PM1 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 10 | 779.98 | 7799.8
6.1.2 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira PM2 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 5 | 952.48 | 4762.4
6.1.3 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira PM3 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 4 | 809.44 | 3237.76
6.1.4 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira PM4 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 6 | 809.44 | 4856.64
6.1.5 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira PM5 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 10 | 809.44 | 8094.4
6.1.6 |  | MERCADO | Porta de compesando de madeira PM6 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 8 | 402.96 | 3223.68
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSORIOS |  |  |  | 6883
6.2.1 | 74070/3 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre ocupado | Unidade | 8 | 34.34 | 274.72
6.2.2 |  | MERCADO | Pecas de apoio para deficientes em aco inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5 | M | 8.4 | 429.1 | 3604.44
6.2.3 |  | MERCADO | Chapa metalica (aluminio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas fornecimento e instalacao | M2 | 19.2 | 156.45 | 3003.84
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMINIO |  |  |  | 154291.1799
6.3.1 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir PA1 100x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | M2 | 2.1 | 2045.32 | 4295.172
6.3.2 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir PA2 80x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | M2 | 1.68 | 1650.13 | 2772.2184
6.3.3 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir PA3 160x210 em chapa de aluminio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | M2 | 6.72 | 3155.44 | 21204.5568
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr PA4 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | M2 | 143.1 | 782.01 | 111905.631
6.3.5 | 68050 | SINAPI | Porta de correr PA5 240x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | M2 | 5.04 | 782.01 | 3941.3304
6.3.6 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir PA6 120x185 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | M2 | 4.44 | 1049.77 | 4660.9788
6.3.7 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir PA7 160+90x210 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | M2 | 5.25 | 1049.77 | 5511.2925
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO PV |  |  |  | 5376.9494
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado PV1 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 1 | 2120.18 | 2120.18
6.4.2 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado PV2 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | Unidade | 1 | 2120.18 | 2120.18
6.4.3 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | M2 | 3.53 | 321.98 | 1136.5894
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMINIO JA |  |  |  | 93445.6858
6.5.1 | 68052 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina | M2 | 1.75 | 741.35 | 1297.3625
6.5.2 | 68052 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina | M2 | 1.6 | 741.35 | 1186.16
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias Fixa | M2 | 3.22 | 584.2 | 1881.124
6.5.4 | 68052 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina | M2 | 2.03 | 741.35 | 1504.9405
6.5.5 | 85010 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias Fixa | M2 | 2.1 | 584.2 | 1226.82
6.5.6 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 2.1 | 684.88 | 1438.248
6.5.7 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 12.6 | 684.88 | 8629.488
6.5.8 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 6.3 | 684.88 | 4314.744
6.5.9 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 18.9 | 684.88 | 12944.232
6.5.10 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 2.1 | 684.88 | 1438.248
6.5.11 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 6.3 | 684.88 | 4314.744
6.5.12 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 8.4 | 684.88 | 5752.992
6.5.13 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 12.6 | 684.88 | 8629.488
6.5.14 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 33.6 | 684.88 | 23011.968
6.5.15 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 16.8 | 684.88 | 11505.984
6.5.16 | 73838/001 | SINAPI | Janela de Aluminio JA 16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias Fixa | M2 | 5.44 | 584.2 | 3178.048
6.5.17 |  | MERCADO | Tela de nylon de protecao fixada na esquadria | M2 | 17.56 | 67.83 | 1191.0948
6.6 |  |  | VIDROS |  |  |  | 14094.9468
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | M2 | 16.14 | 200.99 | 3243.9786
6.6.2 | 72120 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5 | M2 | 2.18 | 200.99 | 438.1582
6.6.3 | 85005 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | M2 | 7.2 | 321.98 | 2318.256
6.6.4 |  | MERCADO | Divisoria em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | M2 | 5.25 | 321.98 | 1690.39
6.6.5 | 74125/001 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | M2 | 21.4 | 299.26 | 6404.164
6.7 |  |  | ESQUADRIA GRADIL METALICO |  |  |  | 56036.2201
6.7.1 | C4559 | SEINFRA | Gradil metalico e tela de aco galvanizado , inclusive pintura fornecimento e instalacao (GR1, GR2, GR3, GR4) | M2 | 69.79 | 162.27 | 11324.8233
6.7.2 |  | MERCADO | Portao de abrir em chapa de aco perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalacao (PF1 e PF2) | M2 | 20.52 | 181.79 | 3730.3308
6.7.3 |  | MERCADO | Fechamento com chapa de aco perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura fornecimento e instalacao | M2 | 164.44 | 226.65 | 37270.326
6.7.4 | C4559 | SEINFRA | Portao de abrir com gradil metalico e tela de aco galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalacao | M2 | 13.5 | 274.87 | 3710.74
7.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 385354.8152
7.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura metalica em tesouras | M2 | 1451.75 | 97.65 | 141763.3875
7.2 |  | MERCADO | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR | M2 | 1402.03 | 152.82 | 214258.2246
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de aco zincado | M | 83.13 | 38.26 | 3180.5538
7.4 | 72105 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | M2 | 115.14 | 68.37 | 7872.1218
7.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aco galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | M | 139.8 | 32.65 | 4564.47
7.6 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aco galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | M | 66.15 | 32.65 | 2159.7975
7.7 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aco galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | M | 108.8 | 32.65 | 3552.32
7.8 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | M | 266 | 30.09 | 8003.94
8.0 |  |  | IMPERMEABILIZACAO |  |  |  | 673.7741
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes (vigas baldrames) | M2 | 0.53 | 11.38 | 6.0314
8.2 | 5968 | SINAPI | Impermeabilizacao com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em areas molhadas | M2 | 15.91 | 41.97 | 667.7427
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  | 169977.8235
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderencia em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | M2 | 133 | 3.6 | 478.8
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboco para paredes internas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,0 cm | M2 | 0.08 | 25.32 | 2.0256
9.3 | 87776 | SINAPI | Emboco paulista para paredes externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,5 cm | M2 | 10.44 | 30.52 | 318.6288
9.4 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas, traco 1:4,5 espessura 0,5 cm | M2 | 66.64 | 16.6 | 1106.224
9.5 | 87272 | SINAPI | Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 30 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto branca | M2 | 688.98 | 56.23 | 38741.3454
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto azul | M2 | 6.79 | 56.65 | 384.6535
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto vermelho | M2 | 7.3 | 56.65 | 413.54
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto branco | M2 | 17.25 | 56.65 | 977.2125
9.9 | 87267 | SINAPI | Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto amarelo | M2 | 166.07 | 56.65 | 9407.8655
9.10 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | M | 238.6 | 12.81 | 3056.466
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado montagem e instalacao | M2 | 496.08 | 60.73 | 30126.9384
9.12 |  | MERCADO | "Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico ""T"" invertido 24mm" | M2 | 738.69 | 115.02 | 84964.1238
10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  | 121340.3183
10.1 |  |  | PAVIMENTACAO INTERNA |  |  |  | 78859.637
10.1.1 | 73907/3 | SINAPI | Contrapiso de concreto nao estrutural, espessura 5cm e preparo mecanico | M2 | 10.21 | 35.13 | 358.6773
10.1.2 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora traco 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | M2 | 10.21 | 30.65 | 312.9365
10.1.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica acabada 1,2m solarios, varandas e patio coberto | M2 | 1.79 | 83.48 | 149.4292
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | M2 | 23.72 | 58.41 | 1385.4852
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso ceramico antiderrapante PEI V 40 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto | M2 | 227.02 | 36.46 | 8277.1492
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso ceramico antiderrapante PEI V 60 x 60 cm incl. rejunte conforme projeto | M2 | 348.61 | 64.76 | 22575.9836
10.1.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinilico em manta e=2,0mm | M2 | 394.65 | 85.34 | 33679.431
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotatil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | M2 | 3.33 | 143.04 | 476.3232
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotatil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | M2 | 7.02 | 143.04 | 1004.1408
10.1.10 | 72189 | SINAPI | Rodape ceramico de 7cm de altura com placas de dimensoes 60x60cm | M2 | 132.1 | 11.72 | 1548.212
10.1.11 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | M | 99.15 | 89.21 | 8845.1715
10.1.12 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | M | 1.75 | 140.97 | 246.6975
10.2 |  |  | PAVIMENTACAO EXTERNA |  |  |  | 42480.6813
10.2.1 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | M2 | 365.72 | 60.95 | 22290.634
10.2.2 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto nao estrutural | M2 | 22.06 | 297.78 | 6569.0268
10.2.3 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetacao em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchao de areia | M2 | 68.26 | 73.85 | 5041.001
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tatil de alerta em placas pre moldadas 5MPa | M2 | 1.71 | 83.07 | 142.0497
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tatil direcional em placas pre moldadas 5MPa | M2 | 3.06 | 83.07 | 254.1942
10.2.6 | 73692 | SINAPI | Colchao de areia e=36cm | M3 | 27.24 | 109.82 | 2991.4968
10.2.7 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | M2 | 354.18 | 14.66 | 5192.2788
11.0 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 131958.8054
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrilica, 2 demaos | M2 | 3335.12 | 15.82 | 52761.5984
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas, 2 demaos | M2 | 3146.08 | 12.04 | 37878.8032
11.3 |  |  | Emassamento de forro com massa corrida PVA | M2 | 501.55 | 12.82 | 6429.871
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA sobre teto, 2 demaos | M2 | 501.55 | 10.64 | 5336.49
11.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em esquadrias de madeira | M2 | 186.9 | 24.62 | 4601.478
11.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintetico 02 demaos em rodameio de madeira | M2 | 23.86 | 25.14 | 599.8404
11.7 | 3794/001 | SINAPI | Pintura em esmalte sintetico 02 demaoes em esquadria de ferro, 2 demaos | M2 | 508.02 | 27.98 | 14214.3996
11.8 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi a base de agua para area molhadas, 2 demaos | M2 | 189.04 | 53.62 | 10136.3248
12.0 |  |  | INSTALACAO HIDRAULICA |  |  |  | 27277.4763
12.1 |  |  | TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO |  |  |  | 17468.3463
12.1.1 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldavel  85mm, fornecimento e instalacao | M | 124.18 | 43.86 | 5446.5348
12.1.2 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldavel  110mm, fornecimento e instalacao | M | 58.65 | 45.91 | 2692.6215
12.1.3 | 72796 | SINAPI | "Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 100mm 4"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 4 | 439.9 | 1759.6
12.1.4 | 72795 | SINAPI | "Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 85mm 3"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 4 | 312.81 | 1251.24
12.1.5 | 72789 | SINAPI | "Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 20mm 1/2"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 3 | 32.95 | 98.85
12.1.6 | 89616 | SINAPI | "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 110mm 4"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 4 | 45.84 | 183.36
12.1.7 | 89538 | SINAPI | "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 20mm 1/2"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 4 | 3.6 | 14.4
12.1.8 | 89538 | SINAPI | "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 25mm 3/4"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 92 | 3.6 | 331.2
12.1.9 | 89553 | SINAPI | "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 32mm 1"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 2 | 5.41 | 10.82
12.1.10 | 89596 | SINAPI | "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 50mm 1 1/2"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 72 | 10.32 | 743.04
12.1.11 | 89610 | SINAPI | "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 60mm 2"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 4 | 19.93 | 79.72
12.1.12 | 89616 | SINAPI | "Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 85mm 3"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 4 | 45.84 | 183.36
12.1.13 | C0505 | SEINFRA | Bucha de reducao sold. curta 85mm 75mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 4 | 41.14 | 164.56
12.1.14 | C0508 | SEINFRA | Bucha de reducao sold. curta 110mm 85mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 2 | 95.1 | 190.2
12.1.15 | C0504 | SEINFRA | Bucha de reducao sold. longa 85mm 60mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 6 | 30.53 | 183.18
12.1.16 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 7 | 108.85 | 761.95
12.1.17 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 14 | 108.85 | 1523.9
12.1.18 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 8 | 36.85 | 294.8
12.1.19 | 89566 | SINAPI | Te 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 6 | 36.41 | 218.46
12.1.20 | 89566 | SINAPI | Te 90 soldavel 85mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 10 | 36.41 | 364.1
12.1.21 | 89559 | SINAPI | Te 90 soldavel 110mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 2 | 48.78 | 97.56
12.1.22 | 89630 | SINAPI | Te de reducao 90 soldavel 75mm 60mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 4 | 61.03 | 244.12
12.1.23 | 89632 | SINAPI | Te de reducao 90 soldavel 85mm 60mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 5 | 90.11 | 450.55
12.1.24 | 89632 | SINAPI | Te de reducao 90 soldavel 85mm 75mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 2 | 90.11 | 180.22
12.2 |  |  | TUBULACOES E CONEXOES METAIS |  |  |  | 9809.13
12.2.1 | 73870/4 | SINAPI | "Registro de esfera 1/2"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 2 | 135.09 | 270.18
12.2.2 | 74181/1 | SINAPI | "Registro bruto de gaveta 2"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 2 | 159.92 | 319.84
12.2.3 | 74179/1 | SINAPI | "Registro bruto de gaveta 3"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 2 | 519.98 | 1039.96
12.2.4 | 74178/1 | SINAPI | "Registro bruto de gaveta 4"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 2 | 861.63 | 1723.26
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | "Registro de gaveta com canopla cromada 1"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 1 | 131.21 | 131.21
12.2.6 | 74174/1 | SINAPI | "Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 12 | 177.27 | 2127.24
12.2.7 | 74175/1 | SINAPI | "Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 33 | 92.56 | 3054.48
12.2.8 | 89985 | SINAPI | "Registro de pressao com canopla cromada 3/4"", fornecimento e instalacao" | Unidade | 13 | 87.92 | 1142.96
13.0 |  |  | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 17574.582
13.1 |  |  | TUBULACOES E CONEXOES DE PVC |  |  |  | 13736.492
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC 100mm, fornecimento e instalacao | M | 295.75 | 23.78 | 7032.935
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC 150mm, fornecimento e instalacao | M | 97.55 | 43.34 | 4227.817
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 100mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 20 | 22.25 | 445
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 100mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 71 | 22.16 | 1573.36
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Juncao simples 100mm 100mm, fornecimento e instalacao | Unidade | 7 | 65.34 | 457.38
13.2 |  |  | ACESSORIOS |  |  |  | 3838.09
13.2.1 |  | MERCADO | Ralo hemisferico (formato abacaxi) de ferro fundido, 100mm | Unidade | 23 | 43.43 | 998.89
13.2.2 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | Unidade | 16 | 177.45 | 2839.2
14.0 |  |  | INSTALACAO SANITARIA |  |  |  | 23801.08
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalacao | M | 170 | 45.91 | 7804.7
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalacao | M | 6 | 16.47 | 98.82
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalacao | M | 38 | 24.03 | 913.14
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalacao | M | 11 | 29.58 | 325.38
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalacao | M | 38 | 43.34 | 1646.92
14.6 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm fornecimento e instalacao | Unidade | 1 | 22.25 | 22.25
14.7 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm fornecimento e instalacao | Unidade | 4 | 17.99 | 71.96
14.8 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm fornecimento e instalacao | Unidade | 4 | 10.42 | 41.68
14.9 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm fornecimento e instalacao | Unidade | 2 | 8.05 | 16.1
14.10 | 89569 | SINAPI | Juncao PVC simples 100mm 50mm fornecimento e instalacao | Unidade | 2 | 63.21 | 126.42
14.11 | 89690 | SINAPI | Juncao PVC simples 100mm 100mm fornecimento e instalacao | Unidade | 3 | 63.13 | 189.39
14.12 | 89557 | SINAPI | Reducao excentrica PVC 100mm 50mm fornecimento e instalacao | Unidade | 3 | 22.48 | 67.44
14.13 | 89696 | SINAPI | Te PVC sanitario 100mm 50mm fornecimento e instalacao | Unidade | 7 | 43.67 | 305.69
14.14 | 89696 | SINAPI | Te PVC sanitario 100mm 75mm fornecimento e instalacao | Unidade | 1 | 43.67 | 43.67
14.15 | 89704 | SINAPI | Te PVC sanitario 150mm 100mm fornecimento e instalacao | Unidade | 2 | 99.95 | 199.9
14.16 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | Unidade | 2 | 66.97 | 133.94
14.17 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples CG 37cm | Unidade | 7 | 159.97 | 1119.79
14.18 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspecao 60x60cm | Unidade | 16 | 396.23 | 6339.68
14.19 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de passagem modulada DN 30cm | Unidade | 1 | 162.32 | 162.32
14.20 |  | MERCADO | Ralo linear 50cm | Unidade | 6 | 49.91 | 299.46
14.21 |  | MERCADO | Terminal de Ventilacao 50mm | Unidade | 16 | 9.58 | 153.28
14.22 |  | MERCADO | Terminal de Ventilacao 75mm | Unidade | 20 | 15.15 | 303
14.23 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | Unidade | 1 | 1781.31 | 1781.31
14.24 | 74197/1 | SINAPI | Fossa septica 2,30 x 2,30 m | Unidade | 1 | 1634.84 | 1634.84
15.0 |  |  | LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS |  |  |  | 67504.236
15.1 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitaria Convencional, codigo Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessorios fornecimento e instalacao | Unidade | 6 | 431.93 | 2591.58
15.2 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, codigo PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | Unidade | 18 | 523.11 | 9415.98
15.3 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga com acionamento por alavanca | Unidade | 4 | 495.48 | 1981.92
15.4 | 86901 | SINAPI | Valvula de descarga com duplo acionamento | Unidade | 20 | 282.09 | 5641.8
15.5 |  | MERCADO | Cuba de embutir oval em louca branca, fornecimento e instalacao | Unidade | 22 | 136.92 | 3012.24
15.6 | 86936 | SINAPI | Cuba em aco Inoxidavel completa, dimensoes 50x40x20cm | Unidade | 7 | 328.84 | 2301.88
15.7 |  | MERCADO | Cuba de embutir em aco Inoxidavel completa, dimensoes 40x34x17cm | Unidade | 10 | 357.52 | 3575.2
15.8 |  | MERCADO | Cuba industrial em aco Inoxidavel completa, dimensoes 60x50x40cm | Unidade | 1 | 571.35 | 571.35
15.9 | 86904 | SINAPI | Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | Unidade | 4 | 51.9 | 207.6
15.10 | 86919 | SINAPI | Lavatorio de canto suspenso com mesa, linha Izy codigo L101.17, DECA ou equivalente, com valvula, sifao e engate flexivel cromados | Unidade | 4 | 124.69 | 498.76
15.11 | 9535 | SINAPI | Lavatorio pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, codigo L915 DECA ou equivalente | Unidade | 6 | 124.69 | 748.14
15.12 | C4642 | SEINFRA | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, codigo TQ.03, DECA ou equivalente | Unidade | 7 | 806.74 | 5647.18
15.13 |  | MERCADO | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas eletricas, LORENZETTI ou equivalente | Unidade | 13 | 86.5 | 1124.5
15.14 |  | MERCADO | Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente | Unidade | 18 | 33.88 | 609.84
15.15 |  | MERCADO | Papeleira de sobrepor interfolhado | Unidade | 4 | 40.1 | 160.4
15.16 |  | MERCADO | Ducha Higienica com registro e derivacao Izy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | Unidade | 18 | 229.69 | 4134.42
15.17 |  | MERCADO | Torneira eletrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | Unidade | 2 | 154.35 | 308.7
15.18 | 73663 | SINAPI | Torneira eletrica Fortti Maxi, codigo 79004, LORENZETTI ou equivalente | Unidade | 4 | 154.35 | 617.4
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica movel Izy, codigo 1167.C37, DECA, ou equivalente | Unidade | 15 | 113.55 | 1703.25
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | Unidade | 21 | 30.47 | 639.87
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatorio de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, Deca ou equivalente | Unidade | 28 | 56.8 | 1590.4
15.22 |  | MERCADO | Torneira para lavatorio com acionamento por alavanca | Unidade | 4 | 56.8 | 227.2
15.23 |  | MERCADO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente | Unidade | 23 | 75.64 | 1739.72
15.24 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente. | Unidade | 23 | 78.27 | 1800.21
15.25 |  | MERCADO | Cabide metalico Izy, codigo 2060.C37, Deca ou equivalente | Unidade | 210 | 54.69 | 11484.9
15.26 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.C.080.POL, aco inox polido, DECA ou equivalente | Unidade | 9 | 92.29 | 830.61
15.27 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.C.070.POL, aco inox polido, DECA ou equivalente | Unidade | 6 | 92.29 | 553.74
15.28 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.C.040.POL, aco inox polido, DECA ou equivalente | Unidade | 14 | 92.29 | 1292.06
15.29 |  | MERCADO | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalacao | Unidade | 1 | 702.96 | 702.96
15.30 | 74072/3 | SINAPI | "Barra metalica com pintura cinza para protecao dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4""" | M | 19.4 | 92.29 | 1790.426
16.0 |  |  | INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL |  |  |  | 5606.3904
16.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | M3 | 2.44 | 309.88 | 756.1072
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metalica para ventilacao com requadro em aluminio | M2 | 0.24 | 715.18 | 171.6432
16.3 | 73976/3 | SINAPI | "Tubo de Aco Galvanizado  3/4"", inclusive conexoes" | M | 45.8 | 25.41 | 1163.778
16.4 | C1250 | SEINFRA | Envelope de concreto para protecao de tubo enterrado, espessura 3cm | M | 45.8 | 15.09 | 691.122
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | Unidade | 4 | 150 | 600
16.6 |  | MERCADO | Regulador 1º estagio com manometro | Unidade | 1 | 824.71 | 824.71
16.7 |  | MERCADO | Regulador 2º estagio com registro | Unidade | 2 | 138.77 | 277.54
16.8 |  | MERCADO | Instalacao basica para abrigo de gas (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | Unidade | 1 | 969.97 | 969.97
16.9 |  | MERCADO | "Placa de sinalizacao em PVC, fotoluminescente, ""Proibido fumar""" | Unidade | 1 | 75.76 | 75.76
16.10 |  | MERCADO | "Placa de sinalizacao em PVC, fotoluminescente, ""Perigo inflamavel""" | Unidade | 1 | 75.76 | 75.76
17.0 |  |  | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO |  |  |  | 42857.36
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC 6KG | Unidade | 8 | 185.36 | 1482.88
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 6KG | Unidade | 2 | 625.44 | 1250.88
17.3 | 72297 | SINAPI | "Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2""" | Unidade | 10 | 94.06 | 940.6
17.4 | 72677 | SINAPI | "Niple duplo aco galvanizado 2 1/2""" | Unidade | 2 | 60.5 | 121
17.5 | 72715 | SINAPI | "Te aco galvanizado 2 1/2""" | Unidade | 4 | 131.03 | 524.12
17.6 | 73976/8 | SINAPI | "Tubo aco galvanizado 65mm 2 1/2""" | Unidade | 65 | 62.2 | 4043
17.7 |  | MERCADO | "Adaptador em aco galvanziado para caixa dagua 2.1/2"" x 65mm" | Unidade | 1 | 137.29 | 137.29
17.8 |  | MERCADO | "Adaptador storz roscas internas 2 1/2""" | Unidade | 3 | 227.36 | 682.08
17.9 |  | MERCADO | Caixa para abrigo de mangueira 90x60x25 cm | Unidade | 2 | 524.64 | 1049.28
17.10 |  | MERCADO | "Chave para conexao de mangueira tipo stroz engate rapido dupla 1 1/2"" x 1 1/2""" | Unidade | 2 | 66.8 | 133.6
17.11 |  | MERCADO | "Esguicho 1½"" x 16mm tipo jato solido com engate rapido para mangueira" | Unidade | 2 | 102.44 | 204.88
17.12 |  | MERCADO | "Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2"" 16mm" | Unidade | 4 | 738.11 | 2952.44
17.13 |  | MERCADO | "Registro globo 2 1/2"" 45º" | Unidade | 3 | 282.6 | 847.8
17.14 |  | MERCADO | "Tampao cego  1½"" com corrente tipo Storz e engate rapido" | Unidade | 3 | 30.34 | 91.02
17.15 | 84798 | SINAPI | "Tampao ferro fundido para passeio com inscricao ""Incendio"" 50X50cm" | Unidade | 1 | 281.25 | 281.25
17.16 |  | MERCADO | "Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2""" | Unidade | 5 | 295.8 | 1479
17.17 | 73795/6 | SINAPI | "Valvula de retencao vertical 2 1/2""" | Unidade | 3 | 293.11 | 879.33
17.18 |  | MERCADO | "Uniao ferro galvanizado  2½"" com assento conico" | Unidade | 4 | 192.74 | 770.96
17.19 | 10765/ORSE | ORSE | Luminaria de emergencia de blocos auconomos de LED, com autonomia de 2h | Unidade | 56 | 337.23 | 18884.88
17.20 | 72947 | SINAPI | Marcacao de piso para localizacao de extintor, dimensoes 100x100cm | Unidade | 12 | 36.92 | 443.04
17.21 |  | MERCADO | Bomba hidraulioca 3 cv | Unidade | 1 | 1458.18 | 1458.18
17.22 |  | MERCADO | Central de alarme | Unidade | 1 | 369.05 | 369.05
17.23 |  | MERCADO | Alarme sonoro/visual com acionador manual | Unidade | 2 | 286.56 | 573.12
17.24 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalizacao em PVC fotoluminescente, dimensoes ate 480cm² | Unidade | 43 | 75.76 | 3257.68
18.0 |  |  | INSTALACAO ELETRICA 220V |  |  |  | 190449.698
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUICAO |  |  |  | 5208.01
18.1.1 | 74131/6 | SINAPI | Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios) | Unidade | 2 | 439.17 | 878.34
18.1.2 | 74131/6 | SINAPI | Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios) | Unidade | 1 | 439.17 | 439.17
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios) | Unidade | 4 | 509.68 | 2038.72
18.1.4 |  | MERCADO | Quadro de medicao fornecimento e instalacao | Unidade | 1 | 1851.78 | 1851.78
18.2 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  | 8274.71
18.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnetico 13A | Unidade | 15 | 19.01 | 285.15
18.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnetico 16A | Unidade | 33 | 19.01 | 627.33
18.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnetico 20A | Unidade | 36 | 19.01 | 684.36
18.2.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnetico 25A | Unidade | 28 | 19.01 | 532.28
18.2.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnetico 32A | Unidade | 11 | 19.01 | 209.11
18.2.6 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnetico 25A | Unidade | 2 | 125.16 | 250.32
18.2.7 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnetico 32A | Unidade | 1 | 125.16 | 125.16
18.2.8 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnetico 80A | Unidade | 4 | 169.69 | 678.76
18.2.9 | 74131/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnetico 200A | Unidade | 2 | 495.99 | 991.98
18.2.10 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR 100A | Unidade | 5 | 220.38 | 1101.9
18.2.11 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR 25A | Unidade | 1 | 168.88 | 168.88
18.2.12 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR 63A | Unidade | 1 | 220.38 | 220.38
18.2.13 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR 80A | Unidade | 1 | 220.38 | 220.38
18.2.14 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de protecao contra surto 175V 40KA | Unidade | 7 | 136.17 | 953.19
18.2.15 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de protecao contra surto 175V 80KA | Unidade | 9 | 136.17 | 1225.53
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  |  |  | 10933.541
18.3.1 | 72936 | SINAPI | "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, 25mm (DN 3/4""), inclusive conexoes" | M | 6.4 | 7.38 | 47.232
18.3.2 | 72936 | SINAPI | "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, 32mm (DN 1""), inclusive conexoes" | M | 5.5 | 9.4 | 51.7
18.3.3 |  | MERCADO | "Eletroduto PVC rigido roscavel, 40mm (DN 1 1/4""), inclusive conexoes" | M | 310.4 | 15.22 | 4724.288
18.3.4 |  | MERCADO | "Eletroduto PVC rigido roscavel, 50mm (DN 1 1/2""), inclusive conexoes" | M | 15.6 | 11.95 | 186.42
18.3.5 |  | MERCADO | "Eletroduto PVC rigido roscavel, 60mm (DN 2""), inclusive conexoes" | M | 17 | 17.34 | 294.78
18.3.6 |  | MERCADO | "Eletroduto PVC rigido roscavel, 75mm (DN 2 1/2""), inclusive conexoes" | M | 3.5 | 23.92 | 83.72
18.3.7 |  | MERCADO | "Eletroduto PVC rigido roscavel, 85mm (DN 3""), inclusive conexoes" | M | 21.9 | 29.09 | 637.071
18.3.8 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | Unidade | 17 | 170.17 | 2892.89
18.3.9 | 83443 | SINAPI | Caixa inspecao aterramento 250x250x400mm | Unidade | 2 | 51.68 | 103.36
18.3.10 | 83387 | SINAPI | "Caixa de Passagem PVC 4x2"" fornecimento e instalacao" | Unidade | 18 | 12.8 | 230.4
18.3.11 | 83388 | SINAPI | "Caixa de passage PVC octogonal 3"" fornecimento e instalacao" | Unidade | 168 | 10.01 | 1681.68
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  | 111665.452
18.4.1 | 73860/8 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ºC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #2,5 mm² | M | 7957.1 | 4.67 | 37159.657
18.4.2 | 73860/9 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ºC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #4 mm² | M | 502 | 6.68 | 3353.36
18.4.3 | 73860/10 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ºC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #6 mm² | M | 2335.3 | 7.84 | 18308.752
18.4.4 | 73860/11 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ºC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #10 mm² | M | 602.8 | 13.1 | 7896.68
18.4.5 | 73860/12 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ºC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #16 mm² | M | 267.5 | 25.71 | 6877.425
18.4.6 | 73860/13 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ºC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #25 mm² | M | 41.4 | 22.9 | 948.06
18.4.7 | 73860/22 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ºC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #35 mm² | M | 235.9 | 30.53 | 7202.027
18.4.8 | 73860/14 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ºC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #50 mm² | M | 6.9 | 42.63 | 294.147
18.4.9 | 73860/15 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ºC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #70 mm² | M | 259.8 | 58.26 | 15135.948
18.4.10 | C0525 | SEINFRA | Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ºC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #95 mm² | M | 10.3 | 78.32 | 806.696
18.4.11 | C0529 | SEINFRA | Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70ºC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #120 mm² | M | 138 | 99.15 | 13682.7
18.5 |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  | 11283.405
18.5.1 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexoes | M | 86.1 | 131.05 | 11283.405
18.6 |  |  | ILUMINACAO E TOMADAS |  |  |  | 43084.58
18.6.1 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | Unidade | 163 | 31.24 | 5092.12
18.6.2 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | Unidade | 45 | 34.08 | 1533.6
18.6.3 | 83540 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | Unidade | 10 | 42.93 | 429.3
18.6.4 | 83466 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | Unidade | 27 | 46.85 | 1264.95
18.6.5 | 83466 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | Unidade | 10 | 46.85 | 468.5
18.6.6 | 72331 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | Unidade | 22 | 26.63 | 585.86
18.6.7 | 72332 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | Unidade | 1 | 42.28 | 42.28
18.6.8 |  |  | Interruptor 3 teclas simples | Unidade | 1 | 57.94 | 57.94
18.6.9 | 73953/6 | SINAPI | Luminarias sobrepor 2x36W completa | Unidade | 8 | 129.74 | 1037.92
18.6.10 | 07798/ORSE | ORSE | Luminarias embutir 2x16W completa | Unidade | 17 | 111.78 | 1900.26
18.6.11 | 07588/ORSE | ORSE | Luminarias embutir 2x36W completa | Unidade | 103 | 154.47 | 15910.41
18.6.12 | C4540 | SEINFRA | Luminaria com aletas embutir 2x36 completa | Unidade | 40 | 154.15 | 6166
18.6.13 | C4412 | SEINFRA | Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W | Unidade | 15 | 212.8 | 3192
18.6.14 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lampada de vapor metalico 150W | Unidade | 4 | 599.76 | 2399.04
18.6.15 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lampada de vapor metalico 250W | Unidade | 1 | 599.76 | 599.76
18.6.16 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W | Unidade | 16 | 150.29 | 2404.64
19.0 |  |  | INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  | 29889.977
19.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  |  | 3809.66
19.1.1 | C3768 | SEINFRA | "Patch Panel 19"" 24 portas, Categoria 6" | Unidade | 3 | 570.58 | 1711.74
19.1.2 | 03320/ORSE | ORSE | Switch de 48 portas | Unidade | 1 | 689.54 | 689.54
19.1.3 | 01089/ORSE | ORSE | Guias de cabos simples | Unidade | 2 | 27.16 | 54.32
19.1.4 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical, fechado | Unidade | 1 | 27.16 | 27.16
19.1.5 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical | Unidade | 2 | 27.16 | 54.32
19.1.6 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Superior, fechado | Unidade | 1 | 27.16 | 27.16
19.1.7 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | Unidade | 2 | 53.9 | 107.8
19.1.8 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | Unidade | 2 | 59.33 | 118.66
19.1.9 | 08439/ORSE | ORSE | "Mini rack de parede 19"" x 8u x 450mm" | Unidade | 1 | 452.5 | 452.5
19.1.10 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz 300Mpbs fornecimento e instalacao | Unidade | 2 | 283.23 | 566.46
19.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANCADOS |  |  |  | 15573.734
19.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP 6 (24AWG) | M | 1258.9 | 10.65 | 13407.285
19.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | M | 171.65 | 9.46 | 1623.809
19.2.3 |  | MERCADO | Cabos de conexoes  Patch cord categoria 6 2,5 metros | Unidade | 28 | 19.38 | 542.64
19.3 |  |  | TOMADAS |  |  |  | 1482.96
19.3.1 |  | MERCADO | Tomada de embutir RJ 45 com 1 modulo | Unidade | 28 | 28.39 | 794.92
19.3.2 |  | MERCADO | Tomada completa TV/SAT | Unidade | 14 | 38.54 | 539.56
19.3.3 |  | MERCADO | Conector emenda para cabo coaxial | Unidade | 16 | 9.28 | 148.48
19.4 |  |  | CAIXAS E ACESSORIOS |  |  |  | 1766.93
19.4.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | Unidade | 5 | 170.17 | 850.85
19.4.2 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | Unidade | 2 | 189.24 | 378.48
19.4.3 | 83387 | SINAPI | "Caixa de passagem PVC 4x2"" fornecimento e instalacao" | Unidade | 42 | 12.8 | 537.6
19.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSORIOS |  |  |  | 7256.693
19.5.1 | 72935 | SINAPI | "Eletroduto PVC flexivel 1"", inclusive conexoes" | M | 2 | 7.29 | 14.58
19.5.2 | 72934 | SINAPI | "Eletroduto PVC flexivel 3/4"", inclusive conexoes" | M | 209.15 | 7.38 | 1543.527
19.5.3 |  | MERCADO | "Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4"", inclusive conexoes" | M | 4.2 | 12.51 | 52.542
19.5.4 | 72309 | SINAPI | "Eletroduto Aco Galvanizado ,  1"", fornecimento e instalacao" | M | 46.3 | 18.81 | 870.903
19.5.5 | 72309 | SINAPI | "Eletroduto Aco Galvanizado ,  3/4"", fornecimento e instalacao" | M | 5 | 16.12 | 80.6
19.5.6 | 72311 | SINAPI | "Eletroduto Aco Galvanizado ,  2"", fornecimento e instalacao" | M | 22.5 | 29.24 | 657.9
19.5.7 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexoes | M | 63.3 | 63.77 | 4036.641
20.0 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA |  |  |  | 5436.17
20.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aco Inox de 1500x1000x600 | Unidade | 1 | 2633.14 | 2633.14
20.2 |  | MERCADO | Duto de ligacao 1000 X 0.80mm | M | 3.2 | 303.7 | 971.84
20.3 |  | MERCADO | Chapeu chines em aluminio | Unidade | 1 | 722.36 | 722.36
20.4 |  | MERCADO | Exaustor axial interno vazao 40m³/min. | Unidade | 1 | 204.31 | 204.31
20.5 |  | MERCADO | Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel kit | Unidade | 4 | 226.13 | 904.52
21.0 |  |  | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) |  |  |  | 31961.371
21.1 | 68070 | SINAPI | "Para raios tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2"" tipo simples" | M | 3 | 69.39 | 208.17
21.2 |  | MERCADO | "Abracadeira guia reforcada 2""" | Unidade | 4 | 28.04 | 112.16
21.3 |  | MERCADO | Clips galvanizado | Unidade | 48 | 16.98 | 815.04
21.4 |  | MERCADO | Caixa de equalizacao de potencias 200x200mm em aco com barramento, expessura 6 mm | Unidade | 1 | 254.42 | 254.42
21.5 | 73962/13 | SINAPI | Escavacao de vala para aterramento | M3 | 43.95 | 3.54 | 155.583
21.6 | 68069 | SINAPI | "Haste tipo coopperweld 5/8"" x 2,40m." | Unidade | 16 | 62.24 | 995.84
21.7 | 72251 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 | M | 65 | 17.21 | 1118.65
21.8 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm² | M | 264.6 | 33.98 | 8991.108
21.9 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm² | M | 308 | 48.04 | 14796.32
21.10 |  | MERCADO | "Caixa de inspecao, PVC de 12"", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto" | Unidade | 16 | 282.13 | 4514.08
22.0 |  |  | SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 88496.5257
22.1 |  |  | GERAIS |  |  |  | 56836.8728
22.1.1 | C0864 | SEINFRA | "Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 7m (3mx2"" + 4mx1 1/2"")" | Unidade | 1 | 2555.7 | 2555.7
22.1.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto | M2 | 64.13 | 251.38 | 16120.9994
22.1.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto | M2 | 52.72 | 251.38 | 13252.7536
22.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | M2 | 51.18 | 138.08 | 7066.9344
22.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | M2 | 8.64 | 144.26 | 1246.4064
22.1.6 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira | M | 144.95 | 64.82 | 9395.659
22.1.7 | 95573 | SEINFRA | Mao francesa metalica para apoio das pratelerias e bancadas | Unidade | 239 | 29.72 | 7103.08
22.1.8 |  | MERCADO | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | Unidade | 2 | 47.67 | 95.34
22.2 |  |  | CAIXA DAGUA 30.000L |  |  |  | 31659.6529
22.2.1 |  | MERCADO | Alca de icamento | Unidade | 2 | 292.15 | 584.3
22.2.2 |  | MERCADO | Suporte de luz piloto | Unidade | 1 | 214.86 | 214.86
22.2.3 |  | MERCADO | Suporte para cinto de seguranca | Unidade | 1 | 369.44 | 369.44
22.2.4 |  | MERCADO | Suporte para Para raio | Unidade | 1 | 307.6 | 307.6
22.2.5 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | M | 9 | 68.46 | 616.14
22.2.6 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1,0m de altura | M | 6.97 | 107.71 | 750.7387
22.2.7 |  | MERCADO | Chapa de aco carbono de alta resistencia a corrosao e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confeccao do reservatorioconforme projeto | Kg | 1702.3 | 5.77 | 9822.271
22.2.8 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | Unidade | 1 | 550.28 | 550.28
22.2.9 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superficie: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrao AS 3. | M2 | 145.76 | 70.49 | 10274.6224
22.2.10 | C2041 | SEINFRA | Acabamento interno: duas demaos de espessura seca de primer Epoxi | M2 | 69.08 | 53.62 | 3704.0696
22.2.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demao de espessura seca de primer Epoxi | M2 | 69.08 | 53.62 | 3704.0696
22.2.12 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demao de poliuretano na cor amarelo | M2 | 69.08 | 11.02 | 761.2616
23.0 |  |  | SERVICOS FINAIS |  |  |  | 4360.6018
23.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza de obra | M2 | 1514.3 | 2.81 | 4255.183
23.2 |  | MERCADO | Placa de inauguracao em chapa de aco galvanizado 0,47x0,57m | M2 | 0.27 | 390.44 | 105.4188
TOTAL GERAL ===============================> | [6 empty] | 1776737.2251

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE MUNICIPAL LOTEAMENTO PRIMAVERA, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[10 empty] | VALOR TOTAL R$ |  | 1776737.2251
ÍTEM | SERVIÇOS | TOTAL | PERÍODO
|  | (R$) | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias |  | 210 dias |  | 240 dias |  | 270 dias |  | 300 dias |  | 330 dias |  | 360 dias
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 9153.6576 | 40% | 3661.463 | 30% | 2746.0973 | 30% | 2746.0973
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES | 3100.8719 | 50% | 1550.4359 | 25% | 775.218 | 25% | 775.218
3.0 | FUNDACOES | 27271.9442 |  |  |  |  | 40% | 10908.7777 | 30% | 8181.5833 | 30% | 8181.5833
4.0 | SUPERESTRUTURA | 4833.7495 | [8 empty] | 100% | 4833.7495
5.0 | SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL | 25753.3352 | [10 empty] | 100% | 25753.3352
6.0 | ESQUADRIAS | 362102.662 | [10 empty] | 70% | 253471.8634 | 30% | 108630.7986
7.0 | SISTEMAS DE COBERTURA | 385354.8152 | [12 empty] | 50% | 192677.4076 | 50% | 192677.4076
8.0 | IMPERMEABILIZACAO | 673.7741 | [12 empty] | 100% | 673.7741
9.0 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 169977.8235 | [10 empty] | 50% | 84988.9117 | 50% | 84988.9117
10.0 | SISTEMAS DE PISOS | 121340.3183 | [10 empty] | 50% | 60670.1591 | 50% | 60670.1591
11.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 131958.8054 | [18 empty] | 50% | 65979.4027 | 50% | 65979.4027
12.0 | INSTALACAO HIDRAULICA | 27277.4763 | [16 empty] | 100% | 27277.4763
13.0 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | 17574.582 | [16 empty] | 100% | 17574.582
14.0 | INSTALACAO SANITARIA | 23801.08 | [16 empty] | 100% | 23801.08
15.0 | LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS | 67504.236 | [18 empty] | 100% | 67504.236
16.0 | INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL | 5606.3904 | [18 empty] | 100% | 5606.3904
17.0 | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO | 42857.36 | [18 empty] | 100% | 42857.36
18.0 | INSTALACAO ELETRICA 220V | 190449.698 | [18 empty] | 50% | 95224.849 | 50% | 95224.849
19.0 | INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA | 29889.977 | [18 empty] | 100% | 29889.977
20.0 | SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA | 5436.17 | [16 empty] | 100% | 5436.17
21.0 | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) | 31961.371 | [20 empty] | 100% | 31961.371
22.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 88496.5257 | [20 empty] | 50% | 44248.2628 | 50% | 44248.2628
23.0 | SERVICOS FINAIS | 4360.6018 | [20 empty] | 70% | 3052.4213 | 30% | 1308.1805
PERCENTUAL NO PERIODO |  |  | 0.2933% |  | 0.1982% |  | 0.8122% |  | 0.4605% |  | 0.7325% |  | 23.91% |  | 25.19% |  | 10.84% |  | 4.17% |  | 17.28% |  | 13.53% |  | 2.564%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 0.2933% |  | 0.4915% |  | 1.304% |  | 1.764% |  | 2.497% |  | 26.41% |  | 51.61% |  | 62.45% |  | 66.62% |  | 83.9% |  | 97.44% |  | 100%
TOTAL DO PERÍODO (R$) |  |  | 5211.899 |  | 3521.3153 |  | 14430.0929 |  | 8181.5833 |  | 13015.3328 |  | 424884.2695 |  | 447641.0512 |  | 192677.4076 |  | 74089.3083 |  | 307062.2151 |  | 240466.3068 |  | 45556.4434
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 5211.899 |  | 8733.2142 |  | 23163.3072 |  | 31344.8904 |  | 44360.2232 |  | 469244.4927 |  | 916885.5439 |  | 1109562.9515 |  | 1183652.2598 |  | 1490714.4749 |  | 1731180.7817 |  | 1776737.2251

## Atestado de Capacidde Técnica
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
20%
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CAZUZA PINHEIRO RAMOS, PAUDALHO – PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/ FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVÉS DO PROCESSO N° 23400.003831/2018-63 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1.
LOCAL: . PAUDALHO-PE
Com objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CAZUZA PINHEIRO RAMOS, PAUDALHO – PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/ FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVÉS DO PROCESSO N° 23400.003831/2018-63 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1, verificou a necessidade de contratar à empresa com competência necessárias para execução de serviços referentes aos itens prescritos na planilha orçamentaria, seguindo assim em anexo os critérios mínimo para a sua devida execução.
ESPECÍFICAÇÕES | UD
Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (certidão ou declaração) que comprove(m) que a Licitante tenha executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para EMPRESA privada, experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com a tabela adiante, elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário, conforme anotação em acervo técnico e atestado de execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, não se admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de obras/serviços:
Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR | M² | 1402.03
Estrutura metalica em tesouras | M² | 1451.75
Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor (conforme atestado de capacidade técnica) significativo da contratação, a saber:
Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR | M²
Estrutura metalica em tesouras | M²