## TIPO 1 - 220V_SAPATAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Proinfância - Tipo 1- opção 220V com sapatas
Data de preço: janeiro/2017 com desoneração
Unidade federativa: | [5 empty] | BDI : | 27.7% |  | 0.78309
Planilha Orçamentária | [8 empty] | 127.7
100
Edificação principal do Proinfância 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) | [5 empty] | TOTAL: | 2431913.0212
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4200.885
1.1 | 74077/3 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 323.45 | 6.1 | 1973.045
1.2 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²) | m | 32 | 69.62 | 2227.84
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 33535.3679
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | 93382 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 194.06 | 25.18 | 4886.4308
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 179.96 | 72.02 | 12960.7192
2.1.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 174.91 | 6.19 | 1082.6929
2.1.4 | 73964/6 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 226.61 | 54.62 | 12377.4382
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS |  |  | 0 | 0
2.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 10.76 | 72.02 | 774.9352
2.2.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 14.54 | 6.19 | 90.0026
2.2.3 | 73964/6 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 9.01 | 54.62 | 492.1262
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA |  |  | 0 | 0
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 9.6 | 72.02 | 691.392
2.3.2 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 6.19 | 80.2224
2.3.3 | 73964/6 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.82 | 54.62 | 99.4084
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 115035.9531
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 75.28 | 22.62 | 1702.8336
3.1.2 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 160.87 | 30.46 | 4900.1002
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | m² | 450.26 | 13.19 | 5938.9294
3.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | m² | 60.08 | 12.53 | 752.8024
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 562.26 | 10.15 | 5706.939
3.1.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 229.18 | 8.36 | 1915.9448
3.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 154.06 | 14.49 | 2232.3294
3.1.8 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 23.15 | 456.66 | 10571.679
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 585.55 | 30.46 | 17835.853
3.2.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.17 | 13.19 | 2.2423
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1085.58 | 12.53 | 13602.3174
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 99.87 | 10.15 | 1013.6805
3.2.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 44.09 | 8.36 | 368.5924
3.2.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 554.73 | 14.49 | 8038.0377
3.2.7 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 39.45 | 456.66 | 18015.237
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0 | 0 | 0
3.3.1 | 90883 | SINAPI | Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m | m | 63 | 84.81 | 5343.03
3.3.2 |  | CPU | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 9 | 51.05 | 459.45
3.3.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.96 | 22.62 | 293.1552
3.3.4 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 8.64 | 30.46 | 263.1744
3.3.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 238.29 | 10.15 | 2418.6435
3.3.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 199.34 | 8.36 | 1666.4824
3.3.7 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.49 | 6.26 | 115.7474
3.3.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23.54 | 14.49 | 341.0946
3.3.9 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 10.87 | 456.66 | 4963.8942
3.4 |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS |  | 0 | 0 | 0
3.4.1 | 90883 | SINAPI | Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | 21 | 84.81 | 1781.01
3.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 1.5 | 22.62 | 33.93
3.4.3 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 6 | 30.46 | 182.76
3.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 12.23 | 14.49 | 177.2127
3.4.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.75 | 456.66 | 342.495
3.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME |  | 0 | 0 | 0
3.5.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 11.45 | 22.62 | 258.999
3.5.2 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 36.64 | 30.46 | 1116.0544
3.5.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 78.87 | 12.53 | 988.2411
3.5.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.43 | 14.49 | 122.1507
3.5.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.44 | 456.66 | 1570.9104
0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 132870.0997
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 468.33 | 40.75 | 19084.4475
4.1.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1160.01 | 10.15 | 11774.1015
4.1.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 604.15 | 8.36 | 5050.694
4.1.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 640.24 | 14.49 | 9277.0776
4.1.5 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 25.7 | 456.66 | 11736.162
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 | 0 | 0
4.2.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 595.11 | 40.75 | 24250.7325
4.2.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1058.64 | 12.53 | 13264.7592
4.2.3 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 62.37 | 10.15 | 633.0555
4.2.4 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.16 | 8.36 | 59.8576
4.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 568.99 | 14.49 | 8244.6651
4.2.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 40.15 | 456.66 | 18334.899
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 | 0 | 0
4.3.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 216.6 | 32.6 | 7061.16
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0 | 0 | 0
4.4.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 14.54 | 40.75 | 592.5
4.4.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 36.2 | 12.53 | 453.586
4.4.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.85 | 14.49 | 113.7465
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.62 | 456.66 | 283.1292
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE |  | 0 | 0 | 0
4.5.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 21.17 | 40.75 | 862.6775
4.5.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.52 | 13.19 | 244.2788
4.5.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.5 | 12.53 | 244.33
4.5.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29.17 | 10.15 | 296.0755
4.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 25.77 | 14.49 | 373.4073
4.5.6 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.39 | 456.66 | 634.7574
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 114944.1657
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 | 128.43 | 783.423
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 | 0 | 0
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 1015.65 | 42.27 | 42931.5255
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | 16.86 | 69.3 | 1168.398
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 710.21 | 58.17 | 41312.9157
5.2.4 | 72132 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.02 | 68.27 | 888.8754
5.2.5 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 536.28 | 19.74 | 10586.1672
5.2.6 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 15.72 | 894.5 | 14061.54
5.2.7 | C4495 | SEINFRA | Fechamento de shafts em gesso acartonado | m² | 7.2 | 108.55 | 781.56
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0 | 0 | 0
5.3.1 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 41.77 | 58.17 | 2429.7609
0
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 360385.6326
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 779.98 | 7799.8
6.1.2 |  | CPU | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 952.48 | 4762.4
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 809.44 | 4856.64
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 809.44 | 3237.76
6.1.5 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 809.44 | 8094.4
6.1.6 |  | CPU | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 402.96 | 3223.68
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0
6.2.1 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 8 | 34.34 | 274.72
6.2.2 |  | CPU | Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas PM3 e PM5 | m | 8.4 | 429.1 | 3604.44
6.2.3 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 19.2 | 156.45 | 3003.84
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0 | 0 | 0
6.3.1 |  | CPU | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 2.1 | 2045.32 | 4295.172
6.3.2 |  | CPU | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1.68 | 1650.13 | 2772.2184
6.3.3 |  | CPU | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 6.72 | 3155.44 | 21204.5568
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 143.1 | 782.01 | 111905.631
6.3.5 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 5.04 | 782.01 | 3941.3304
6.3.6 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.44 | 1049.77 | 4660.9788
6.3.7 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 1049.77 | 5511.2925
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0 | 0 | 0
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 2120.18 | 2120.18
6.4.2 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 2120.18 | 2120.18
6.4.3 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | 3.53 | 321.98 | 1136.5894
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 | 0 | 0
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 741.35 | 1297.3625
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 741.35 | 1186.16
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 3.22 | 584.2 | 1881.124
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 741.35 | 1504.9405
6.5.5 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.16 | 584.2 | 1261.872
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 684.88 | 1438.248
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 684.88 | 8629.488
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 684.88 | 4314.744
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 684.88 | 12944.232
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 684.88 | 1438.248
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 684.88 | 4314.744
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 684.88 | 5752.992
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 684.88 | 8629.488
6.5.14 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 684.88 | 23011.968
6.5.15 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 684.88 | 11505.984
6.5.16 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 5.44 | 584.2 | 3178.048
6.5.17 |  | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19.38 | 67.83 | 1314.5454
6.6 |  |  | VIDROS |  | 0 | 0 | 0
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 16.2 | 200.99 | 3256.038
6.6.2 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5 | m² | 2.18 | 200.99 | 438.1582
6.6.3 | 72120 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 | 321.98 | 2318.256
6.6.4 | 72120 | SINAPI | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m² | 3.57 | 321.98 | 1149.4686
6.6.5 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 16.9 | 299.26 | 5057.494
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 | 0 | 0
6.7.1 |  | CPU | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 69.79 | 162.27 | 11324.8233
6.7.2 |  | CPU | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 20.52 | 181.79 | 3730.3308
6.7.3 |  | CPU | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 164.44 | 226.65 | 37270.326
6.7.4 |  | CPU | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 13.5 | 274.87 | 3710.74
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 385224.1577
7.1 |  | CPU | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m² | 1451.75 | 97.56 | 141632.73
7.2 |  | CPU | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR | m² | 1402.03 | 152.82 | 214258.2246
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.13 | 38.26 | 3180.5538
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 115.14 | 68.37 | 7872.1218
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 139.8 | 32.65 | 4564.47
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 66.15 | 32.65 | 2159.7975
7.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 108.8 | 32.65 | 3552.32
7.8 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 266 | 30.09 | 8003.94
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 17954.481
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 797.7 | 11.38 | 9077.826
8.2 | 5968 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 211.5 | 41.97 | 8876.655
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  | 326276.8027
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 4176.74 | 3.6 | 15036.264
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2783 | 25.32 | 70465.56
9.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 1393.74 | 30.52 | 42536.9448
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1903.89 | 16.6 | 31604.574
9.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 671.71 | 56.23 | 37770.2533
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 14.23 | 56.65 | 806.1295
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 17.25 | 56.65 | 977.2125
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 166.07 | 56.65 | 9407.8655
9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 238.6 | 12.81 | 3056.466
9.10 |  | CPU | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 495.39 | 60.73 | 30085.0347
9.11 | C4480 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 734.92 | 115.02 | 84530.4984
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  | 212025.0779
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87690 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico | m² | 954.7 | 35.13 | 33538.611
10.1.2 | 87622 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 954.7 | 30.65 | 29261.555
10.1.3 | 73676 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 382.52 | 62.04 | 23731.5408
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 58.41 | 1385.4852
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 228.05 | 36.46 | 8314.703
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 347.46 | 64.76 | 22501.5096
10.1.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394.65 | 85.34 | 33679.431
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 3.06 | 143.04 | 437.7024
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 0.99 | 143.04 | 141.6096
10.1.10 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 132.1 | 11.72 | 1548.212
10.1.11 | C4505 | SEINFRA | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 238.6 | 16.95 | 4044.27
10.1.12 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 99.15 | 89.21 | 8845.1715
10.1.13 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.75 | 140.97 | 246.6975
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0 | 0 | 0
10.2.1 | 94992 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m e=10cm | m² | 387.78 | 60.95 | 23635.191
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 22.06 | 297.78 | 6569.0268
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 68.26 | 73.85 | 5041.001
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.98 | 83.07 | 164.4786
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 9.09 | 83.07 | 755.1063
10.2.6 |  | CPU | Colchão de areia e=36cm | m³ | 27.24 | 109.82 | 2991.4968
10.2.7 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 354.18 | 14.66 | 5192.2788
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 138340.9076
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 3308.63 | 15.82 | 52342.5266
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 3119.59 | 12.04 | 37559.8636
11.3 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500.86 | 12.82 | 6421.0252
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 500.86 | 10.64 | 5329.1504
11.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 186.9 | 24.62 | 4601.478
11.6 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 23.86 | 25.14 | 599.8404
11.7 | 73924/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demaões em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 515.99 | 27.98 | 14437.4002
11.8 | 79460 | SINAPI | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 189.04 | 53.62 | 10136.3248
11.9 | 73924/2 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica | m² | 247.08 | 27.98 | 6913.2984
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 44655.85
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 49 | 6.93 | 339.57
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 285 | 4.58 | 1305.3
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 17 | 9.23 | 156.91
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 115 | 16.4 | 1886
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 26 | 25.11 | 652.86
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 64 | 34.99 | 2239.36
12.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | 125 | 43.86 | 5482.5
12.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | m | 59 | 45.91 | 2708.69
12.1.9 | 94715 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 439.9 | 1759.6
12.1.10 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 312.81 | 1251.24
12.1.11 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 32.95 | 98.85
12.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 45.84 | 183.36
12.1.13 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 3.6 | 14.4
12.1.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 92 | 3.6 | 331.2
12.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 5.41 | 10.82
12.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 72 | 10.32 | 743.04
12.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 4 | 19.93 | 79.72
12.1.18 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 45.84 | 183.36
12.1.19 | C0497 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 5.11 | 20.44
12.1.20 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 15.98 | 367.54
12.1.21 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 37.35 | 448.2
12.1.22 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 41.14 | 164.56
12.1.23 | C0508 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 95.1 | 190.2
12.1.24 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 35 | 9.63 | 337.05
12.1.25 | C0490 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 9.76 | 19.52
12.1.26 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 17.24 | 68.96
12.1.27 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 31.16 | 62.32
12.1.28 | C0504 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 30.53 | 183.18
12.1.29 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 4.67 | 28.02
12.1.30 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 7.94 | 15.88
12.1.31 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 13.59 | 81.54
12.1.32 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 74.04 | 370.2
12.1.33 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 83.91 | 83.91
12.1.34 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 6.45 | 25.8
12.1.35 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 155 | 7.73 | 1198.15
12.1.36 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 10.5 | 31.5
12.1.37 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 30 | 12.25 | 367.5
12.1.38 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 34.86 | 522.9
12.1.39 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 108.85 | 761.95
12.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 108.85 | 1523.9
12.1.41 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 36.85 | 294.8
12.1.42 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 28.3 | 56.6
12.1.43 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 20 | 13.32 | 266.4
12.1.44 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 86 | 28.3 | 2433.8
12.1.45 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 38 | 10.75 | 408.5
12.1.46 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 10.88 | 32.64
12.1.47 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 19 | 18.94 | 359.86
12.1.48 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 36.41 | 218.46
12.1.49 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 36.41 | 364.1
12.1.50 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 48.78 | 97.56
12.1.51 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 12 | 12
12.1.52 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 18.61 | 428.03
12.1.53 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 24.11 | 24.11
12.1.54 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 61.03 | 427.21
12.1.55 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 61.03 | 610.3
12.1.56 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 61.03 | 244.12
12.1.57 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 90.11 | 450.55
12.1.58 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 90.11 | 180.22
12.1.59 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 20 | 17.65 | 353
12.1.60 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 2 | 20.27 | 40.54
12.1.61 |  | CPU | Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação | m | 24 | 21.16 | 507.84
12.1.62 |  | CPU | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e instalação | un | 24 | 30.67 | 736.08
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  | 0 | 0 | 0
12.2.1 | 73870/4 | SINAPI | Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 135.09 | 270.18
12.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 2 | 159.92 | 319.84
12.2.3 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | un | 2 | 519.98 | 1039.96
12.2.4 | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | un | 2 | 861.63 | 1723.26
12.2.5 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 131.21 | 131.21
12.2.6 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 12 | 177.27 | 2127.24
12.2.7 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 33 | 92.56 | 3054.48
12.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 13 | 87.92 | 1142.96
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 17600.03
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  | 0 | 0
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 296 | 23.78 | 7038.88
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 98 | 43.34 | 4247.32
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 22.25 | 445
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 71 | 22.16 | 1573.36
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 65.34 | 457.38
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0
13.2.1 |  | CPU | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 23 | 43.43 | 998.89
13.2.2 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 16 | 177.45 | 2839.2
0
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 46420.24
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 226 | 45.91 | 10375.66
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 185 | 16.47 | 3046.95
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 163 | 24.03 | 3916.89
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 152 | 29.58 | 4496.16
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 38 | 43.34 | 1646.92
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 31 | 8.82 | 273.42
14.7 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 22.25 | 133.5
14.8 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | un | 22 | 17.99 | 395.78
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 28 | 10.42 | 291.76
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 54 | 8.05 | 434.7
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 24 | 22.16 | 531.84
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 48 | 23.76 | 1140.48
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 38 | 9.64 | 366.32
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 165 | 6.95 | 1146.75
14.15 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 22 | 63.21 | 1390.62
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 63.21 | 189.63
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 16 | 63.13 | 1010.08
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 41.39 | 248.34
14.19 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 41.39 | 82.78
14.20 | 89561 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm-40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 13.17 | 13.17
14.21 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 22.48 | 134.88
14.22 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 12.94 | 64.7
14.23 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 21 | 15.78 | 331.38
14.24 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 12 | 43.67 | 524.04
14.25 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 17 | 43.67 | 742.39
14.26 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 99.95 | 199.9
14.27 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 17 | 17.79 | 302.43
14.28 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 34.19 | 102.57
14.29 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 34.19 | 68.38
14.30 | 89693 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 55.87 | 55.87
14.31 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 21 | 28.8 | 604.8
14.32 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 | 66.97 | 133.94
14.33 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 7 | 159.97 | 1119.79
14.34 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 16 | 396.23 | 6339.68
14.35 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de passagem modulada DN 30cm | un | 1 | 162.32 | 162.32
14.36 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 18 | 10.93 | 196.74
14.37 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 3 | 10.93 | 32.79
14.38 |  | MERCADO | Ralo linear 50cm | un | 6 | 49.91 | 299.46
14.39 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação 50mm | un | 16 | 9.58 | 153.28
14.40 | 89799 | SINAPI | Terminal de Ventilação 75mm | un | 20 | 15.15 | 303
14.41 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1781.31 | 1781.31
14.42 | 95463 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 1634.84 | 1634.84
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 67558.826
15.1 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 6 | 431.93 | 2591.58
15.2 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 18 | 523.11 | 9415.98
15.3 |  | MERCADO | Válvula de descarga com acionamento por alavanca | un | 4 | 495.48 | 1981.92
15.4 |  | MERCADO | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 20 | 282.09 | 5641.8
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação | un | 22 | 136.92 | 3012.24
15.6 |  | CPU | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 7 | 328.84 | 2301.88
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 10 | 357.52 | 3575.2
15.8 |  | CPU | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 | 571.25 | 571.25
15.9 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 51.9 | 207.6
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 124.69 | 498.76
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 6 | 124.69 | 748.14
15.12 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente | un | 7 | 806.74 | 5647.18
15.13 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente | un | 13 | 86.5 | 1124.5
15.14 | C4670 | SEINFRA | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 18 | 33.88 | 609.84
15.15 |  | MERCADO | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 4 | 40.1 | 160.4
15.16 |  | CPU | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un | 18 | 229.69 | 4134.42
15.17 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 154.35 | 308.7
15.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente | un | 4 | 154.35 | 617.4
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15 | 113.55 | 1703.25
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 21 | 30.47 | 639.87
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 28 | 56.8 | 1590.4
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 4 | 56.8 | 227.2
15.23 |  | CPU | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 75.64 | 1739.72
15.24 |  | CPU | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 23 | 78.27 | 1800.21
15.25 |  | CPU | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 211 | 54.69 | 11539.59
15.26 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.080.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 9 | 92.29 | 830.61
15.27 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 6 | 92.29 | 553.74
15.28 | 74072/3 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 14 | 92.29 | 1292.06
15.29 | C4642 | SEINFRA | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 | 702.96 | 702.96
15.30 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 19.4 | 92.29 | 1790.426
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  | 5606.3904
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 2.44 | 309.88 | 756.1072
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.24 | 715.18 | 171.6432
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 45.8 | 25.41 | 1163.778
16.4 |  | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 45.8 | 15.09 | 691.122
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 150 | 600
16.6 |  | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 824.71 | 824.71
16.8 |  | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 138.77 | 277.54
16.9 |  | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 969.97 | 969.97
16.10 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 75.76 | 75.76
16.11 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 75.76 | 75.76
0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 42857.36
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 8 | 185.36 | 1482.88
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 | 625.44 | 1250.88
17.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 94.06 | 940.6
17.4 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 60.5 | 121
17.5 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 131.03 | 524.12
17.6 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | un | 65 | 62.2 | 4043
17.7 |  | CPU | Adaptador em aço galvanziado para caixa dágua 2.1/2" x 65mm | un | 1 | 137.29 | 137.29
17.8 |  | CPU | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 227.36 | 682.08
17.9 | 72288 | SINAPI | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm | un | 2 | 524.64 | 1049.28
17.10 |  | CPU | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 66.8 | 133.6
17.11 | C4385 | SEINFRA | Esguicho 1½" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira | un | 2 | 102.44 | 204.88
17.12 | 71516 | SINAPI | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 4 | 738.11 | 2952.44
17.13 | 74169/1 | SINAPI | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 3 | 282.6 | 847.8
17.14 | C0513 | SEINFRA | Tampão cego Ø 1½" com corrente tipo Storz e engate rápido | un | 3 | 30.34 | 91.02
17.15 | 84798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 | 281.25 | 281.25
17.16 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 295.8 | 1479
17.17 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 | 293.11 | 879.33
17.18 |  | CPU | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 | 192.74 | 770.96
17.19 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 56 | 337.23 | 18884.88
17.20 | C4649 | SEINFRA | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 12 | 36.92 | 443.04
17.21 |  | CPU | Bomba hidraulioca 3 cv | un | 1 | 1458.18 | 1458.18
17.22 |  | MERCADO | Central de alarme | un | 1 | 369.05 | 369.05
17.23 | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 | 286.56 | 573.12
17.24 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 43 | 75.76 | 3257.68
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  | 213810.199
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 439.17 | 1317.51
18.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 439.17 | 439.17
18.1.3 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 | 509.68 | 2038.72
18.1.4 | 74052/5 | SINAPI | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 1851.78 | 1851.78
18.2 |  |  | DISJUNTORES |  | 0 | 0 | 0
18.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 74 | 19.01 | 1406.74
18.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 13A | un | 1 | 19.01 | 19.01
18.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 3 | 19.01 | 57.03
18.2.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 23 | 19.01 | 437.23
18.2.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 6 | 19.01 | 114.06
18.2.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 1 | 19.01 | 19.01
18.2.7 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un | 2 | 125.16 | 250.32
18.2.8 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 125.16 | 250.32
18.2.9 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 125.16 | 250.32
18.2.10 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 7 | 125.16 | 876.12
18.2.11 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | un | 2 | 495.99 | 991.98
18.2.12 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 2 | 168.88 | 337.76
18.2.13 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 | 220.38 | 220.38
18.2.14 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 63A | un | 4 | 220.38 | 881.52
18.2.15 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 1 | 220.38 | 220.38
18.2.16 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 | 136.17 | 3812.76
18.2.17 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 136.17 | 1089.36
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0
18.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 701.6 | 7.38 | 5177.808
18.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 288.6 | 9.4 | 2712.84
18.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 418.5 | 11.95 | 5001.075
18.3.4 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 2.1 | 23.92 | 50.232
18.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 25.4 | 29.09 | 738.886
18.3.6 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 25.4 | 29.09 | 738.886
18.3.7 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 14 | 170.17 | 2382.38
18.3.8 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | un | 2 | 71.5 | 143
18.3.9 | 91940 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | un | 279 | 12.8 | 3571.2
18.3.10 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação | un | 168 | 10.01 | 1681.68
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 | 0 | 0
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 8267.9 | 4.67 | 38611.093
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 266.5 | 6.68 | 1780.22
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 1087.4 | 7.84 | 8525.216
18.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 555.3 | 13.1 | 7274.43
18.4.5 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 299.9 | 25.71 | 7710.429
18.4.6 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 196.5 | 22.9 | 4499.85
18.4.7 | 92987 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 607.2 | 42.63 | 25884.936
18.4.8 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 59.8 | 78.32 | 4683.536
18.4.9 | 92995 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | 184.3 | 123.29 | 22722.347
18.5 |  |  | ELETROCALHAS |  | 0 | 0 | 0
18.5.1 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 86.1 | 131.05 | 11283.405
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 | 0 | 0
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 143 | 31.24 | 4467.32
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 34 | 34.08 | 1158.72
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 6 | 42.93 | 257.58
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 37 | 46.85 | 1733.45
18.6.5 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 4 | 62.51 | 250.04
18.6.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 15 | 46.85 | 702.75
18.6.7 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 11 | 26.63 | 292.93
18.6.8 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 4 | 42.28 | 169.12
18.6.9 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 | 57.94 | 57.94
18.6.10 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 12 | 31.24 | 374.88
18.6.11 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 129.74 | 1037.92
18.6.12 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 18 | 111.78 | 2012.04
18.6.13 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 102 | 154.47 | 15755.94
18.6.14 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 | 154.15 | 6166
18.6.15 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 212.8 | 1915.2
18.6.16 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 599.76 | 2399.04
18.6.17 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 599.76 | 599.76
18.6.18 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 16 | 150.29 | 2404.64
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 823.824
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 120.3 | 4.58 | 550.974
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 4.67 | 107.41
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 4.43 | 124.04
19.4 | 89869 | SINAPI | Tê 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 6.9 | 41.4
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  | 29056.534
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 570.58 | 1711.74
20.1.2 |  | CPU | Switch de 48 portas | un | 1 | 689.54 | 689.54
20.1.3 |  | MERCADO | Guias de cabos simples | un | 2 | 27.16 | 54.32
20.1.4 |  | MERCADO | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 27.16 | 27.16
20.1.5 |  | MERCADO | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 27.16 | 54.32
20.1.6 |  | MERCADO | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 27.16 | 27.16
20.1.7 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 53.9 | 107.8
20.1.8 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 59.33 | 118.66
20.1.9 |  | CPU | Mini-rack de parede 19" x 5u x 370mm | un | 1 | 361.97 | 361.97
20.1.10 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 | 283.23 | 566.46
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 | 0 | 0
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1258.9 | 10.65 | 13407.285
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 171.65 | 9.46 | 1623.809
20.2.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 19.38 | 542.64
20.3 |  |  | TOMADAS |  | 0 | 0 | 0
20.3.1 |  | CPU | Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo | un | 28 | 28.39 | 794.92
20.3.2 |  | CPU | Tomada completa TV/SAT | un | 14 | 38.54 | 539.56
20.3.3 |  | MERCADO | Conector emenda para cabo coaxial | un | 16 | 9.28 | 148.48
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0
20.4.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 170.17 | 850.85
20.4.2 | 83370 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | un | 2 | 189.24 | 378.48
20.4.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 42 | 12.8 | 537.6
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0 | 0
20.5.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 214.15 | 7.38 | 1580.427
20.5.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 48.3 | 9.4 | 454.02
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões | m | 4.2 | 12.51 | 52.542
20.5.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel 2", inclusive conexões | m | 22.5 | 17.34 | 390.15
20.5.5 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 63.3 | 63.77 | 4036.641
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  | 5436.17
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 | un | 1 | 2633.14 | 2633.14
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 3.2 | 303.7 | 971.84
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 722.36 | 722.36
21.4 |  | MERCADO | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 | 204.31 | 204.31
21.5 |  | MERCADO | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 4 | 226.13 | 904.52
0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 25470.523
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 69.39 | 208.17
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 154 | 8.65 | 1332.1
22.3 | 73782/2 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 16 | 39.03 | 624.48
22.4 | C3424 | SEINFRA | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | 4 | 28.04 | 112.16
22.5 | 72262 | SINAPI | Clips galvanizado | un | 48 | 16.98 | 815.04
22.6 |  | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 254.42 | 254.42
22.7 | 79480 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 43.95 | 3.54 | 155.583
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 16 | 62.24 | 995.84
22.9 | 72251 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | 65 | 17.21 | 1118.65
22.10 | 72253 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 16 | 33.98 | 543.68
22.11 | 72254 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 308 | 48.04 | 14796.32
22.12 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 16 | 282.13 | 4514.08
0
0
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 87462.9421
23.1 |  |  | GERAIS |  |  | 0 | 0
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2555.7 | 2555.7
23.1.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 64.63 | 251.38 | 16246.6894
23.1.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 50 | 251.38 | 12569
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 51.18 | 138.08 | 7066.9344
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 8.64 | 144.26 | 1246.4064
23.1.6 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 144.95 | 64.82 | 9395.659
23.1.7 | 86958 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 223 | 29.72 | 6627.56
23.1.8 | C4622 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 2 | 47.67 | 95.34
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L |  | 0 | 0 | 0
23.2.1 |  | MERCADO | Alça de içamento | un | 2 | 292.15 | 584.3
23.2.2 |  | MERCADO | Suporte de luz piloto | un | 1 | 214.86 | 214.86
23.2.3 |  | MERCADO | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | 369.44 | 369.44
23.2.4 |  | MERCADO | Suporte para Pára-raio | un | 1 | 307.6 | 307.6
23.2.5 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 68.46 | 616.14
23.2.6 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 107.71 | 750.7387
23.2.7 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1702.3 | 5.77 | 9822.271
23.2.8 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 550.28 | 550.28
23.2.9 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 | 70.49 | 10274.6224
23.2.10 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 53.62 | 3704.0696
23.2.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 53.62 | 3704.0696
23.2.12 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 11.02 | 761.2616
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 4360.6018
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 1514.3 | 2.81 | 4255.183
24.2 | 74209/1 | SINAPI | Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m | m² | 0.27 | 390.44 | 105.4188
[6 empty] | TOTAL GERAL: | 2431913.0212 | 2495844.22
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo 1. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## cronograma padrão tipo 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CAZUZA PINHEIRO RAMOS NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.
MUNICÍPIO: | PAUDALHO-PE
CRONOGRAMA - RECURSO FNDE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4200.885 | 0.1683% | 1: 100% | 4200.885 | TRUE
4200.885
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 33535.3679 | 1.344% | 1: 15%; 2: 85% | 33535.3679 | TRUE
|  |  |  | 5030.3052 | 28505.0627
3 | FUNDAÇÕES | 115035.9531 | 4.609% | 2: 70%; 3: 30% | 115035.9531 | TRUE
[5 empty] | 80525.1672 | 34510.7859
4 | SUPERESTRUTURA | 132870.0997 | 5.324% | 2: 10%; 3: 70%; 4: 20% | 132870.0997 | TRUE
[5 empty] | 13287.01 | 93009.0698 | 26574.0199
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 114944.1657 | 4.605% | 3: 15%; 4: 40%; 5: 45% | 114944.1657 | TRUE
[6 empty] | 17241.6249 | 45977.6663 | 51724.8746
6 | ESQUADRIAS | 360385.6326 | 14.44% | 5: 10%; 6: 40%; 7: 30%; 8: 20% | 360385.6326 | TRUE
[7 empty] | 0 | 36038.5633 | 144154.253 | 108115.6898 | 72077.1265
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 385224.1577 | 15.43% | 3: 25%; 4: 35%; 5: 25%; 6: 15% | 385224.1577 | TRUE
[6 empty] | 96306.0394 | 134828.4552 | 96306.0394 | 57783.6237
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 17954.481 | 0.7194% | 3: 100% | 17954.481 | TRUE
17954.481
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 326276.8027 | 13.07% |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% |  | 326276.8027 | TRUE
[7 empty] | 48941.5204 | 65255.3605 | 65255.3605 | 65255.3605 | 65255.3605 | 16313.8401
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 212025.0779 | 8.495% | 4: 15%; 5: 15%; 6: 25%; 7: 20%; 8: 25% | 212025.0779 | TRUE
[7 empty] | 31803.7617 | 31803.7617 | 53006.2695 | 42405.0156 | 53006.2695
11 | PINTURA | 138340.9076 | 5.543% | 7: 30%; 8: 25%; 9: 40%; 10: 5% | 138340.9076 | TRUE
[10 empty] | 41502.2723 | 34585.2269 | 55336.363 | 6917.0454
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 44655.85 | 1.789% |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10% |  | 44655.85 | TRUE
[7 empty] | 4465.585 | 8931.17 | 13396.755 | 8931.17 | 4465.585 | 446559%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 17600.03 | 0.7052% | 5: 20%; 6: 20%; 7: 30%; 8: 25%; 9: 5% | 17600.03 | TRUE
[8 empty] | 3520.006 | 3520.006 | 5280.009 | 4400.0075 | 880.0015
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 46420.24 | 1.86% | 4: 20%; 5: 20%; 6: 20%; 7: 20%; 8: 20% | 46420.24 | TRUE
[7 empty] | 9284.048 | 9284.048 | 9284.048 | 9284.048 | 9284.048
15 | LOUÇAS E METAIS | 67558.826 | 2.707% | 6: 10%; 7: 20%; 8: 30%; 9: 40% | 67558.826 | TRUE
[9 empty] | 6755.8826 | 13511.7652 | 20267.6478 | 27023.5304
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 5606.3904 | 0.2246% | 4: 30%; 5: 30%; 8: 20%; 9: 20% | 5606.3904 | TRUE
[7 empty] | 1681.9171 | 1681.9171 |  |  | 1121.2781 | 1121.2781
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 42857.36 | 1.717% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25% |  | 42857.36 | TRUE
[7 empty] | 2142.868 | 4285.736 | 4285.736 | 8571.472 | 12857.208 | 10714.34
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 213810.199 | 8.567% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10% | 213810.199 | TRUE
[7 empty] | 10690.51 | 10690.51 | 21381.0199 | 42762.0398 | 53452.5498 | 53452.5498 | 21381.0199
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 823.824 | 0.03301% | 5: 20%; 9: 80% | 823.824 | TRUE
[8 empty] | 164.7648 |  |  |  | 659.0592
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 29056.534 | 1.164% | 7: 20%; 8: 30%; 9: 30%; 10: 20% | 29056.534 | TRUE
[10 empty] | 5811.3068 | 8716.9602 | 8716.9602 | 5811.3068
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 5436.17 | 0.2178% | 10: 100% | 5436.17 | TRUE
5436.17
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 25470.523 | 1.021% |  | 15% | 10% |  |  |  | 30% | 20% | 15% | 10% | 25470.523 | TRUE
[5 empty] | 3820.5784 | 2547.0523 |  |  |  | 7641.1569 | 5094.1046 | 3820.5784 | 2547.0523
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 87462.9421 | 3.504% | 1: 15%; 2: 25%; 8: 15%; 9: 30%; 10: 15% | 87462.9421 | TRUE
|  |  |  | 13119.4413 | 21865.7355 | [5 empty] | 13119.4413 | 26238.8826 | 13119.4413
24 | SERVIÇOS FINAIS | 4360.6018 | 0.1747% | 9: 40%; 10: 60% | 4360.6018 | TRUE
|  |  |  | 9: 1744.2407; 10: 2616.3611 | 2431913.0212
Valores totais |  | 2431913.0212 | 14.68%
|  | Valor no Período |  | 22350.6315 | 148003.5538 | 261569.0533 | 316390.3516 | 319686.7513 | 378822.9542 | 359071.3059 | 357702.8137 | 210487.2091 | 57828.3968
|  | Porcentagem no Peíodo (%) |  | 0.9191% | 6.086% | 10.76% | 13.01% | 13.15% | 15.58% | 14.76% | 14.71% | 8.655% | 2.378%
|  | Valor Acumulado |  | 22350.6315 | 170354.1853 | 431923.2386 | 748313.5902 | 1068000.3415 | 1446823.2958 | 1805894.6016 | 2163597.4153 | 2374084.6244 | 2431913.0212
|  | Porcentagem Acumulada (%) |  | 0.9191% | 7.005% | 17.76% | 30.77% | 43.92% | 59.49% | 74.26% | 88.97% | 97.62% | 100%
CRONOGRAMA - RECURSO PRÓPRIO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1+E9:H11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 2754.77 | 0.6389% | 50% | 2: 50%
|  |  |  | 481.5675 | 481.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.135 | TRUE
2 | FUNDAÇÕES | 12305.73 | 8.163% | 10% | 2: 20%; 3: 30%; 4: 40%
|  |  |  | 1230.573 | 2461.146 | 3691.719 | 4922.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12305.73 | TRUE
3 | SUPERESTRUTURA | 14658.8432 | 9.724% |  | 4: 30%; 5: 30%; 6: 40%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4397.653 | 4397.653 | 5863.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14658.8432 | TRUE
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 6734.139 | 4.467% |  |  | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 673.4139 | 1346.8278 | 673.4139 | 673.4139 | 673.4139 | 1346.8278 | 1346.8278 | 0 | 6734.139 | TRUE
5 | ESQUADRIAS | 10060.74 | 6.674% |  | 6: 40%; 7: 40%; 8: 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4024.296 | 4024.296 | 2012.148 | 0 | 0 | 10060.74 | TRUE
6 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5037.88 | 3.342% |  | 7: 10%; 8: 40%; 9: 30%; 10: 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.788 | 2015.152 | 1511.364 | 1007.576 | 5037.88 | TRUE
7 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 3125.584 | 2.073% |  | 7: 25%; 8: 35%; 9: 25%; 10: 15%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.396 | 1093.9544 | 781.396 | 468.8376 | 3125.584 | TRUE
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 874.75 | 0.5802% |  | 6: 50%; 7: 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.375 | 437.375 | 0 | 0 | 0 | 874.75 | TRUE
9 | SERVIÇOS EXTRAS | 96995.1454 | 64.34% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 9699.5145 | 96995.1454 | TRUE
Valores totais |  | 152547.5816 | 100%
|  | Valor no Período |  | 11411.655 | 12642.228 | 14064.6474 | 20366.2873 | 14770.5814 | 20698.1367 | 16119.7834 | 16167.5967 | 13339.1023 | 11175.9281
|  | Porcentagem no Peíodo (%) |  | 7.57% | 8.386% | 9.329% | 13.51% | 9.798% | 13.73% | 10.69% | 10.72% | 8.848% | 7.413%
|  | Valor Acumulado |  | 11411.655 | 24053.8831 | 38118.5305 | 58484.8178 | 73255.3992 | 93953.5359 | 110073.3194 | 126240.9161 | 139580.0185 | 150755.9466
|  | Porcentagem Acumulada (%) |  | 7.57% | 15.96% | 25.28% | 38.79% | 48.59% | 62.32% | 73.01% | 83.74% | 92.59% | 100%